Методические рекомендации по разработке социальных проектов

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

Термин «проектирование» происходит от лат. «projectus» - брошенный вперёд, это – процесс создания прообраза предлагаемого или возможного объекта или состояния. Это деятельность, результатом которой является научно – теоретически и практически обоснованное определение вариантов прогнозируемого и планового развития новых процессов и явлений.

Проект – это последовательность шагов по эффективному решению проблемы в конкретные сроки с привлечением оптимальных средств и ресурсов.

Социальный проект устанавливает параметры, основные характеристики развития социальных систем на ограниченный, чётко определённый отрезок времени. Однако мало определить стратегически важные цели, направление развития, важно уметь выразить их в определённых показателях.

Цель – это определённые изменения к лучшему в конкретной ситуации.

Задача – это формулировка индивидуальной или общественной потребности, ожидающей своего удовлетворения.

Проблема – это текущее положение дел, которое считается негативным.

Краткосрочные результаты – это конкретные результаты, которые можно ожидать сразу по окончанию реализации проекта.

Грант – это безвозмездные, безвозвратные целевые средства, предоставленные грантодающей организацией на основе конкурсного отбора заявок.

Грантодающая организация – это благотворительная или иная организация, предоставляющая гранты на конкурсной основе.

Заявитель – зарегистрированная организация/учреждение, имеющая счёт в банке, не имеющая долговых обязательств.

Исполнитель – это зарегистрированная/незарегистрированная общественная организация, инициативная группа, муниципальное учреждение.

Статьи расходов – это отдельные позиции сметы расходов, характеризующие разные виды расходов и соответствующие им суммы.

Бюджет проекта – это смета предполагаемых целевых расходов, необходимых для осуществления проекта. Приступая к подготовке бюджета проекта, требуется определить все возможные траты и расходы, выделить первоочередные и самые необходимые. Форма бюджета позволяет определить все имеющиеся у организации средства для реализации проекта, выявить действительно важные статьи расходов, без которых проект не состоится. Необходимо разъяснить, как будут потрачены средства по проекту, почему необходимы те или иные расходы. Подготовив сводную и развёрнутую смету расходов, следует письменно обосновать каждую строку бюджета.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Приступая к обдумыванию проекта и заполнению заявки, тщательно изучите объявление о конкурсе. Помните, что формальное несоответствие Вашего проекта конкурсным условиям может послужить причиной для его отклонения. Не нужно описывать сложившуюся ситуацию в категориях безысходности и экономической катастрофы.

В социальном проекте необходимо отразить наличие решаемой проблемы, чёткие сроки начала и окончания работ, специально выделенные ресурсы, запланированные результаты.

Если, по утверждению самих заявителей, организация, учреждение находится на грани закрытия, - у экспертов возникнет законное опасение, что небольшие средства проекта не только не помогут развитию, но, может быть, будут использованы не по назначению или просто исчезнут.

Избегайте длинных сложноподчинённых предложений, при чтении которых теряется смысл написанного.

При оценке социального проекта приветствуются:

- проекты, направленные на вовлечение широкого круга населения для его реализации, особенно на основе добровольного безвозмездного участия;

- проекты, предусматривающие сотрудничество и/или взаимодействие с органами власти и местного самоуправления, некоммерческими организациями;

- проекты, сочетающие как собственный вклад исполнителей, так и участие (в том числе  в виде долевого финансирования) других организаций.

При оценке социального проекта не приветствуются:

- проекты, при реализации которых не будут достигнуты конкретные, практические (наглядно оцениваемые) результаты, способствующие улучшению городской среды по выбранному направлению деятельности конкурсной программы;

- проекты, направленные на поддержку и/или участие в выборных кампаниях;

- расходы, связанные с поездками (командировки, обучение) за пределами Российской Федерации;

- поддержка текущей деятельности организации, не связанной с реализацией проекта;

- проекты, направленные на оказание гуманитарной и иной материальной помощи;

- коммерческие проекты или проекты, предусматривающие закупку оборудования с использованием его в дальнейшем в коммерческих целях.

ЭТАПЫ

СОЗДАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Социальный проект состоит из частей, которые должны взаимодействовать между собой и содержит нижеобозначенные разделы.

Раздел 1

Резюме. Резюме содержит основную информацию по заявке. В резюме следует кратко и чётко сформулировать содержание проекта. Даже если грантодатель и не требует наличия резюме, желательно и для эксперта, и для организации-грантодателя, и для самого грантополучателя его представить. Эта информация излагается в предельно сжатой форме, как правило, на одной – двух страницах.

Титульная страница заявки

Организация – заявитель. Укажите полное название организации, которая подаёт заявку на конкурс.

Исполнитель проекта. Укажите  название организации или инициативной группы, являющейся инициатором проекта и участвующей в его реализации. (Информация указывается только в случае, если организация – заявитель не является основным исполнителем проекта).

Название проекта. Укажите название проекта. Содержание названия не должно быть больше одного предложения.

Руководитель проекта. Укажите фамилию, имя, отчество руководителя проекта полностью.

Основное место работы и должность руководителя проекта. Укажите  название организации и должность руководителя проекта.

Краткое описание предлагаемой по проекту деятельности. Опишите, что именно предлагается провести в рамках проекта, каким видится основной результат проекта.

Продолжительность проекта. Укажите продолжительность проекта в месяцах, укажите начало и окончание проекта.

Запрашиваемая сумма. Укажите запрашиваемую сумму в рублях.

Раздел 2

Информация о заявителе

Заполняется в обязательном порядке и содержит информацию о заявителе

Контактная информация организации - заявителя содержит

| Указывается адрес организации + индекс | Фактический: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Почтовый: |  |
|  | Юридический: |  |

| Телефон(ы) +код города |  | Факс(ы) +код города |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Электронная почта |  | Интернет - страница |  |
| Должность и Ф.И.О. руководителя организации |  |  |  |
| Ф.И.О. главного бухгалтера (бухгалтера) организации |  |  |  |

Банковские реквизиты организации – заявителя

| Сокращённое название организации (укажите название организации, как указано в платёжных поручениях) ИНН Банк получателя Отделение банка (если есть) Город Корреспондентский счёт БИК |  |
| --- | --- |

Информация о деятельности организации – заявителя, в которой кратко перечисляются проекты и программы, осуществляемые организацией – заявителем в последнее время.

Ресурсы организации – заявителя, обозначаются путём перечисления ресурсов которыми для выполнения проекта обладает Ваша организация – заявитель (Например: Подготовлены учебно-методические материалы, программное обеспечение, специалисты с соответствующим опытом работы).

Раздел 3

Информация об исполнителях

(Данный раздел заполняется только в том случае, если организация – заявитель не является основным исполнителем проекта)

Контактная информация об инициативной группе (общественном объединении), которая является основным инициатором и исполнителем проекта и непосредственно участвует в его реализации

| Необходимо указать адрес организации (если есть) | Фактический: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Почтовый: |  |

| Телефон(ы) +код города |  | Факс(ы) +код города |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Электронная почта |  | Интернет - страница |  |
| Ф.И.О. контактного лица |  |  |  |

Количественный и качественный состав участников проекта. Перечислите, сколько человек объединяет Ваша инициативная группа (некоммерческое объединение, территориальное общественное самоуправление), какую категорию населения они представляют

Описание опыта предыдущей деятельности.  Перечислите, что уже успела сделать инициативная группа (некоммерческое объединение, территориальное общественное самоуправление).

Ресурсы инициативной группы (общественного объединения). Перечислите, какими особенными ресурсами для выполнения проекта Вы обладаете (Например: специалисты с соответствующим опытом работы), каким оборудованием Вы располагаете.

Раздел 4

Информация об участниках проекта

Состав и обязанности основных участников проекта

(Для удобства предлагаем Вам воспользоваться данной таблицей)

| № | Ф.И.О. | Основное место работы и занимаемая должность | Должность в проекте | Основные обязанности по проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Резюме основных участников проекта. Приведите резюме каждого из основных участников проекта, отразив следующие моменты:

- Ф.И.О.

- Год рождения

- Квалификация участника в соответствии с характером обязанностей, которые он(она) выполняет по проекту

Раздел 5

Информация о партнёрах

(Раздел заполняется только в том случае, если для реализации социального проекта предусмотрена помощь партнёров)

Партнёр 1

| Название организации |  |
| --- | --- |

| Необходимо указать адрес организации + индекс |  |  |
| --- | --- | --- |

| Телефон(ы) +код города |  | Факс(ы) +код города |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Электронная почта |  | Интернет - страница |  |
| Ф.И.О. и должность контактного лица |  |  |  |
| Укажите в чём заключается суть партнёрства в рамках проекта |  |  |  |

Раздел 6

Описание проекта

Описание проблемы. Опишите проблему Вашего населённого пункта, на решение которой направлен проект. (Объём этого подраздела – не более половины страницы)

Цель проекта – это общее описание состояния дел после реализации проекта, того, к чему Вы хотите прийти. Например: «Создать дополнительные источники информации о правах инвалидов», «Обеспечить доступность активного летнего отдыха для подростков» и т. п. Цели не должны оцениваться количественно.

Цель проекта должна быть направлена на:

- определённые изменения к лучшему, в конкретной ситуации;

- изменение или устранение проблемной ситуации;

- выгоды или преимущества, которые проект даёт целевой группе, обществу в долгосрочном плане.

Задачи проекта –  это необходимые шаги на пути к достижению цели. Задачи проекта (обычно не менее одной и не более трёх по каждой из поставленных целей) должны быть направлены на достижение определённых результатов и уже на этой стадии должны указывать, кто будет охвачен проектом, что, где, насколько и к какому сроку будет изменено. Задачи должны быть направлены на достижение определённых результатов (здесь уместно использование глаголов: создать…, объединить…, изменить…, улучшить…). За задачами всегда следуют ожидаемые результаты. Поэтому при постановке задач важно учитывать и планировать количественные и качественные изменения ситуации.

Ожидаемые результаты –  в этом разделе должна содержаться конкретная информация (с указанием количественных показателей) о предполагаемых результатах проекта. Планируя оценку результативности проекта необходимо:

- Ещё раз проанализировать задачи проекта.

- Выявить целевую аудиторию проекта (исполнители и участники) и учесть их мнения и пожелания.

- Определить количественные или качественные параметры результата процесса (сделать столько, сколько запланировано; выполнить в определенные сроки).

- Уточнить, каким образом будут собраны необходимые для оценки проекта мнения, факты, показатели.

- Измеряемые задачи готовят почву для эффективной оценки. Если Вам сложно определить, какие критерии лучше использовать, заново просмотрите цели и задачи. Возможно, они не достаточно конкретны.

Ожидаемые результаты для целевой группы содержат:

- краткосрочные результаты, которые описывают конкретные результаты, которые можно ожидать сразу по окончанию реализации проекта, и которые можно оценить различными способами (Например: «Реализация проекта позволит организовать свободное время учащихся», и т.п.

- долгосрочные результаты, которые описывают Ваше видение того, как реализация проекта может повлиять на целевую группу в дальнейшем.

Ожидаемые результаты для Вашего населённого пункта, содержат:

- краткосрочные результаты, которые описывают конкретные результаты, которые можно ожидать сразу по окончанию реализации проекта, и которые можно оценить различными способами.

- долгосрочные результаты, которые описывают Ваше видение того, как реализация проекта может повлиять на социальную ситуацию в Вашем населённом пункте.

Ожидаемые результаты проекта для Вашей организации (инициативной группы, некоммерческого объединения, территориального общественного самоуправления), осуществляющего деятельность по проекту

- краткосрочные результаты – должно содержать описание конкретных результатов, достижения которых можно ожидать сразу по окончанию реализации проекта, и которые можно оценить различными способами.

- долгосрочные результаты – содержат описание Вашего видения того, как реализация проекта может повлиять на Вашу организацию в дальнейшем.

(Например, если запланировано проведение конкурса, нужно указать примерное количество участников конкурса; если реализуется программа по предоставлению каких-либо услуг, нужно указать количество участников или организаций (привести перечень этих организаций), пользующихся этими услугами).

Показатели для оценки результативности проекта. Укажите показатели (индикаторы), которые Вы будете использовать для оценки развития проекта, и соответствия полученных результатов поставленным целям и задачам. Необходимо описать, как результаты проекта могут быть измерены (оценены). Индикаторы, объективно поддающиеся проверке, описывают цели проекта в измеримых величинах, и обеспечивают основу для измерения качества выполнения.

Планируя оценку результативности проекта, важно учесть, что индикаторы должны быть:

- Конкретными в плане качества, количества и времени

- Измеримыми в конкретных рамках затрат

- Доступными из уже существующих источников или при разумных дополнительных усилиях/затратах

- Уместными по отношению к целям и чувствительными к изменениям

- Своевременными для обеспечения полезности для руководства проекта

Индикаторы качества проекта

Проект уместен в том случае, если:

- соответствует оговоренной стратегии и реальным нуждам целевой группы проекта/населённого пункта;

- привязан к стратегическим целям и требованиям организации – грантодателя;

- сделан тщательный анализ проблем;

- цели чётко определены с точки зрения пользы для целевой группы.

Проект выполним, если:

- планируемые цели реально достижимы в условиях, сложившихся на момент выполнения проекта и учитывают способность ответственных организаций выполнить проект:

- цели и результаты логичны и поддаются измерениям;

- риски и допущения приняты во внимание. (убрать)

Планирование продолжения работ, начатых по проекту, после окончания финансирования – опишите Ваше видение продолжения, либо развития Вашего проекта после того, как целевые средства Конкурса закончатся, и сам проект будет завершен. Обозначьте возможности использования результатов проекта в будущем, в том числе и возможности привлечения дополнительных финансовых ресурсов для продолжения проекта.

Территория реализации проекта. Укажите, в каком районе будет реализован данный проект (микрорайон, улица, учебное заведение, организация или город Новый Уренгой и т.д.)

Необходимо определить на какие группы населения направлен проект:

Целевая группа

- Кто: жители, подростки, пенсионеры…

- Какие: живущие в микрорайоне, не выезжающие в летние лагеря, одинокие…

- Сколько: участвующих в благоустройстве  - чел., участвующих в мероприятиях – чел., организаторов – чел., жителей…

Мероприятия – это действия, направленные на получение результата и выполнение задач. Здесь представляется детальный организационный  план проекта, включая планируемые даты начала и окончания работ, периодичность мероприятий. (Приложение 1)

Приложение 1

Организационный план проекта

| Мероприятия | Исполнители | Сроки/месяцы проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Указать название мероприятия 1) | Руководитель (указать Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Указать название мероприятия2) | Координатор (указать Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Указать название мероприятия 1) | Бухгалтер (указать Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Указать название мероприятия 2) | Руководитель (указать Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Описание видов деятельности | Начало | Окончание |
| --- | --- | --- |
| - Например: «Подготовка и проведение внутришкольного конкурса» |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |

Приступая к подготовке проекта, требуется определить все возможные расходы, выделить первоочередные и самые необходимые, т.е. сформировать бюджет предполагаемых расходов, необходимых для реализации проекта, или, иначе говоря, определить финансовые ресурсы.  Эта форма позволит определить все имеющиеся у организации средства для реализации проекта и выявит действительно важные статьи расходов, без которых проект не состоится.

При планировании бюджета необходимо:

1. Просмотреть список мероприятий из организационного плана

(Приложение 1)

2. Определить необходимые финансовые ресурсы для реализации данных мероприятий

3. Разбить ресурсы по статьям расходов (Приложение 2)

4. Подготовить комментарии к бюджету по статьям расходов (Приложение 3):

- Определить единицу измерения

- Определить количество на период

- Оценить стоимость единицы измерения

- Подсчитать общую стоимость

- Определить источник финансирования

5. Подсчитать общие расходы по статьям и составить бюджет проекта (Приложение 2)

Приложение 2

Бюджет проекта

| Статья расходов | Запрашиваемая сумма, (в рублях) | Вклад из других источников, (в рублях) | Всего (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| Заработная плата и гонорары (включая налоги) |  |  |  |
| Командировочные и транспортные расходы |  |  |  |
| Оргтехника |  |  |  |
| Прочее оборудование |  |  |  |
| Аренда помещений и оборудования |  |  |  |
| Аренда офиса |  |  |  |
| Издательские расходы |  |  |  |
| Расходы на обучение сотрудников |  |  |  |
| Оплата услуг сторонних организаций |  |  |  |
| Расходы на связь |  |  |  |
| Расходные материалы |  |  |  |
| Выплаты прочих налоговых отчислений |  |  |  |
| Банковские расходы |  |  |  |
| Представительские расходы |  |  |  |
| Канцелярские товары |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |

Комментарии к бюджету должны разъяснять, как будут потрачены средства по проекту, почему необходимы те или иные расходы. Поэтому для подготовки бюджета необходимо письменно обосновать каждую статью.

В расходах на оборудование требуется дать пояснения типов и видов оборудования, аргументировать необходимость приобретения того или иного оборудования, уточнить его роль в осуществлении проекта. Если для реализации проекта необходимы расходы на связь, офисные принадлежности, типографские услуги, то  их тоже следует обосновать.

Одной из самых уязвимых для критики статей расходов по проекту является оплата труда, поэтому важно показать, что оплата труда будет осуществляться специалистам, для которых работа по проекту является дополнительной к основной деятельности, и, не оплатив их труд, а тем более работу приглашенных специалистов, осуществить проект будет очень трудно.

Необходимо обратить внимание на следующие ограничения по расходам проекта:

- оплата труда (включая налоги) не должна составлять более 30% от запрашиваемой суммы финансирования;

- сумма гонораров привлекаемых специалистов (включая налоги) не должна составлять более 30% от запрашиваемой суммы финансирования;

- расходы на приобретение оборудования не должны превышать 30% от запрашиваемой суммы финансирования.

В исключительных случаях, исходя из целей и задач проекта, конкурсной комиссией могут быть пересмотрены данные ограничения.

В комментариях следует также представить важную информацию, не вошедшую в основную таблицу: технические характеристики приобретаемого оборудования, ксерокопии прайс-листов, договора с поставщиками услуг, расчет ставок оплаты труда. При расчёте сумм заработной платы основных исполнителей проекта и гонораров привлекаемых специалистов необходимо учитывать процент времени, уделяемого этим специалистом работе по проекту.

Приложение 3

Образец таблицы

для  подготовки комментариев к бюджету по статьям расходов

- Расходы на _____________________

(наименование)

| № | Наимено- вание | Ед. изм | Количество | Цена за единицу, руб. | Общая стоимость, руб. | Запрашиваемая сумма, руб. | Вклад из других источников, руб. | Всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Полезные советы

Четко следуйте инструкции, которая прилагается к стандартной заявке, и не старайтесь ее усовершенствовать, улучшить, изменить. Обычно за стандартной формой заявки стоят логика и последовательность ее рассмотрения на экспертном совете. Помните, что самостоятельное изменение формы заявки или отсутствие требуемых документов могут стать основанием для отклонения проекта.

При подготовке заявки на грант следует, по возможности, внимательно ознакомиться со всеми доступными документами грантодателя: описаниями программ, буклетами, информационными бюллетенями, профильными публикациями в прессе.

При работе над документами грантодателя важно выявить наиболее часто встречающиеся глаголы и понятия. Для работы над собственной заявкой используйте позитивный и конструктивный стиль ("мы уверены" вместо "нам кажется", "преодоление проблемы" вместо "борьба с проблемой"), исключите негативные предложения с частицей не. Избегайте узкопрофессионального жаргона, а также "красивых" фраз, которые не содержат конкретной информации, например: "студенческий паратеатр", "сохранение фондов как средства передачи интеллектуального наследия прошлого и настоящего будущим поколениям", "поддержка формирования информационной культуры через созданный в проекте Web-сайт".

Приступая к подготовке проектных документов, нужно помнить, что чётко структурированное предложение, аккуратно оформленная заявка всегда создаёт хорошее впечатление. Заявка, выполненная на печатной машинке со слепым текстом на смятых неровных клочках бумаги, вызывает не снисхождение, а недоверие: тот, кто не сумел аккуратно и чётко оформить заявку, скорее всего, не способен как следует реализовать проект.

Главные проблемы при подготовке конкурсной заявки на грант – это принятие самостоятельных и оптимальных решений в отношении структуры и финансирования проекта, привлечения участников проекта на стадии его подготовки и обсуждения, формулирования убедительного текста заявки.

Для формирования пакета документов и написания Вашей первой заявки потребуется 1–2 месяца постоянной работы. Не отчаивайтесь, если количество документов и время, потраченное на подготовку заявки, покажется вам не соразмерным с отдаленной возможностью привлечения средств. Но не старайтесь "найти ученого (молодого, талантливого...) специалиста", который все Вам напишет: проект придется осуществлять не "молодому-талантливому", а Вам.

Если Вы – руководитель организации, учреждения, Ваше участие, Ваша помощь на стадии разработки идеи проекта, подготовки документов и, тем более, осуществления работы – просто обязательна. Только Вы обладаете полнотой знания о своей организации, только Вы понимаете сильные стороны и уязвимые места в ее работе.

Если Вы – сотрудник, то обратитесь к руководителю за поддержкой, поскольку заявка отражает проект развития всей организации. Без помощи руководителя можно написать заявку, но определить реальные приоритеты и осуществить проект будет очень непросто.

Одно из важных условий подготовки успешной заявки – новый, нетрадиционный взгляд на работу организации, учреждения, понимание перспектив организационного роста.

Подготовка заявки позволяет иначе взглянуть на тех, кто работает рядом с Вами, и получить профессиональную и эмоциональную поддержку Вашим идеям в коллективе. Кроме того, необходимость убедить коллег принять участие в новом деле также послужит дополнительным стимулом для анализа идей, задач и стиля заявки.

Как видим, создание заявки – значительно шире, чем подготовка документов в соответствии с требованием грантодателя и понятного экспертам текста, поэтому и результаты обычно больше, чем финансирование. Выработка проектной идеи и стратегии ее реализации, анализ ситуации и расчет ресурсов, подготовка рабочей команды, – без этого не подготовить хорошую заявку. И даже если Вы не выиграете конкурс, Ваши наработки будут, безусловно, полезны в повседневной работе организации. Основной результат работы над заявкой – это новые профессиональные возможности для специалистов и организации в целом.

Не следует забывать что, в случае установления факта нецелевого использования средств некоммерческая организация, орган территориального общественного самоуправления, физическое лицо обязаны вернуть в бюджет грантодателя, средства, израсходованные не по целевому использованию. Кроме выше обозначенной ответственности, обычно в дальнейшем лишаются права участвовать в конкурсе.

Типичные ошибки

- Целевая группа четко не обозначена и не описана

- Недостаточный анализ проблемы

- Проект имеет множество целей

- Обозначенная цель не отражает извлекаемую пользу

- Не разработаны индикаторы критериев оценки

- Статьи расходов не соответствуют запланированным мероприятиям

- Недостаточно полные комментарии к бюджету