ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА

| Наименование проекта: |  | «Красота удара» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Территория реализации проекта: |  | МОУ ЦДО «ДЗЕМГИ» |  |
| Срок реализации проекта: |  | 2017 год |  |
| Общая сумма планируемых расходов на реализацию проекта: |  | 116 000,00 |  |
| Запрашиваемый размер субсидии из местного бюджета: |  | 98600,00 |  |
| Предполагаемая сумма софинансирования проекта: |  | 17400,00 |  |
| Приоритетное направление проекта: |  | Конкурс общественно полезных проектов (программ) в области государственной молодежной политики среди детских и молодежных общественных объединений |  |
| Цель проекта: |  | Повышение уровня гражданственности, патриотизма как важнейших социальных ценностей в г. Комсомольске-на-Амуре, через развитие церемониального отряда барабанщиц «Служу Отечеству» |  |
| Описание деятельности по проекту: (механизм его реализации) |  | Реализация проекта подразумевает улучшение материальной базы церемониального обряда барабанщиц «Служу Отчеству», проведение обучающих семинаров и мастер-классов по церемониальному движению, что послужит основой развития церемониального движения в городе Комсомольске-на-Амуре |  |
| Количество участников проекта: |  | 70 человек |  |
| Целевая аудитория проекта: |  | Воспитанники церемониальных отрядов и клубов города и края, подростки и молодежь 13-17 лет |  |
| Календарный план мероприятий проекта: |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Адрес места проведения |
| 1.Подготовительный этап |  |  |  |
| 1. | Формирование методической, образовательной базы; | Январь 2017 | МОУ ЦДО «ДЗЕМГИ» |
| 2. | Разработка перспективного плана мероприятий. | Февраль 2017 | МОУ ЦДО «ДЗЕМГИ» |
| 3. | Формирование инициативной группы волонтеров | Февраль 2017 | МОУ ЦДО «ДЗЕМГИ» |
| 2. Практический этап |  |  |  |
| 1 | Приобретение и сбор материально-технической базы проекта | Март 2017 | МОУ ЦДО «ДЗЕМГИ» |
| 2 | Реализация мероприятий Плана: проведение обучающихся семинар, мастер-классов по церемониальному движению | Апрель-май 2017 | МОУ ЦДО «ДЗЕМГИ» |
| 3. Заключительный (обобщающий этап) |  |  |  |
| 1 | Обобщение и анализ результатов деятельности по программе; Подведение итогов реализации проекта | июнь 2017 | МОУ ЦДО «ДЗЕМГИ» |
| Ожидаемые результаты: |  | Реализация данного проекта позволит использовать новые способы вовлечения молодежи в церемониальное движение. Станет хорошей основой для развития гражданственности и патриотизма, пробуждения интереса к государственной символике, и истории в городе и крае. Охват молодежи целевой группы – до 70 человек, проведение около 10 мероприятий, мастер-классов и обучающих семинаров. Полученная в результате финансирования проекта материальная и кадровая база может быть использована для ежегодной реализации данного проекта, а также для проведения воспитательных, массовых, обучающих, конкурсных мероприятий для воспитанников церемониальных отрядов и клубов города. |  |